## Exemplo Satochi
Cód. | Prioridade | Nome | Descrição | Critérios de Aceitação | Tipo | Quem solicitou | Status | Data da Conclusão
RF01 | 0-Altíssima | Cadastrar Professor | O Professor/usuário deverá ser cadastrado em seu primeiro uso no sistema | As informações devem ser salvas e disponibilizadas para consultas futuras | Funcional | CPS | Em andamento | 2019-10-14
RF02 | 0-Altíssima | Cadastrar Aluno | O Aluno/usuário deverá ser cadastrado em seu primeiro uso no sistema | As informações devem ser salvas e disponibilizadas para consultas futuras | Funcional | CPS | Em andamento | 2019-10-15
RF03 | 1-Alta | Registrar Notas | As notas deverão ser registradas exclusivamente pelo Professor | As informações devem ser salvas e disponibilizadas para consultas futuras | Funcional | CPS | Em andamento | 2019-10-16
RF04 | 2-Média | Consultar Notas | As notas deverão estar disponiveis para consulta exclusivamente do Aluno | As informações devem ser coerentes de acordo com o que foi previamente registrado | Funcional | CPS | Em andamento | 2019-10-17
RF05 | 1-Alta | Registrar Faltas | As Faltas deverão ser registradas exclusivamente pelo Professor | As informações devem ser salvas e disponibilizadas para consultas futuras | Funcional | CPS | Em andamento | 2019-10-18
RF06 | 2-Média | Consultar Faltas | As notas deverão estar disponiveis para consulta exclusivamente do Aluno | As informações devem ser coerentes de acordo com o que foi previamente registrado | Funcional | CPS | Em andamento | 2019-10-19
RF07 | 2-Média | Registrar Mural | O conteúdo referente ao Mural deverá ser registrado exclusivamente pelo Professor | As informações e arquivos devem ser salvos e disponibilizados para consultas futuras | Funcional | CPS | Em andamento | 2019-10-20
RF08 | 3-Baixa | Consultar Mural | O conteúdo referente ao Mural poderá ser consultado pelo Aluno e tambem pelo Professor | As informações e arquivos devem ser coerentes de acordo com o que foi previamente registrado | Funcional | CPS | Em andamento | 2019-10-21
RNF01 | 1-Alta | Funcionamento Online | O sistema deverá ser acessado somente através do domínio especificado na web em consonância com as entidades responsáveis | O sistema deverá ser utilizável somente conectado à internet | Não Funcional | CPS | Em andamento | 2019-10-22
RNF02 | 2-Média | Fluidez da interface gráfica para com os usuários | O sistema deverá responder atendendo as restrições do hardware e às parametrizações estimuladas previamente | Os padrões, formas, cores, disposição espacial e demais parâmetros devem estar em consonância com a ISO/IEC 9126 | Não Funcional | CPS | Em andamento | 2019-10-23
RNF03 | 1-Alta | Usabilidade | O sistema deverá atrativo ao usuário , de forma com que seja intuitivo/ de facíl aprendizagem a fim de substituir e sanar eventuais sistemas e falhas já implementados | A estrutura sistemática deverá atender ás requisições da ISO/IEC 9126 | Não Funcional | CPS | Em andamento | 2019-10-24
RNF04 | 1-Alta | Envio de Arquivos | Apenas o usuário (Professor) poderá enviar arquivos ao (Mural) do sistema | Os arquivos enviados deverão atender as regulamentações pré estabelecidas pelo Orgão responsável | Não Funcional | CPS | Em andamento | 2019-10-25
RNF05 | 3-Baixa | Modificabilidade | O sistema deverá estar preparado para eventuais mudanças não preempitivas a cerca de seus usuários | O sistema deverá ser sucetível a mudanças de carater pessoal referente a seus usuários | Não Funcional | CPS | Em andamento | 2019-10-26
RNG01 | 1-Alta | Apoio a decisão | Informações na tomada de decisão | Estimativa: porcentual de alunos que irão se formar no ano subsequente | Negócios | CPS | Pendente | 2019-10-26
RNG02 | 1-Baixa | Apoio a decisão | Informações na tomada de decisão | Estimativas de alunos por região domeciliar | Negócios | CPS | Pendente | 2019-10-26
RNG03 | 1-Média | Apoio a decisão | Informações na tomada de decisão | Identificar alunos que compriram 70% dos créditos da disciplina | Negócios | CPS | Pendente | 2019-10-26
RNG04 | 1-Alta | Apoio a decisão | Informações na tomada de decisão | Quantidade de alunos que trancaram as disciplinas e seus devidos cursos | Negócios | CPS | Pendente | 2019-10-26

## Exemplo de Parâmetros
Legenda | Prior. | Tipo | Status
Descrição
Domínio | 0-Altíssima | Funcional(RF) | Ativo
| 1-Alta | Não Funcional(RNF) | Cancelado
| 2-Média | Negócios(RNG) | Adiado
| 3-Baixa |  | Adicionado
| 4-Muito baixa |  | Aprovado
Concluído
Pendente
Em andamento

## Padaria
Cód. | Prioridade | Nome | Descrição | Critérios de Aceitação | Tipo | Quem solicitou | Status | Data da Conclusão
RF01 | 0-Altíssima | Cadastro de produtos | Os produtos irão apresentar suas imagens, nome, ingredientes e número do código. | As informações devem ser salvas e disponibilizadas para consultas futuras | Funcional | Seu Joaquim | Ativo | 2022-03-02
RF02 | 0-Altíssima | Cadastrar de Códigos barras | Cadastrar os códigos de barras na comanda eletrônica de cada produto. | As informações devem ser cadastradas ao produto e disponibilizadas para consultas futuras | Funcional | Seu Joaquim | Ativo | 2022-03-06
RF03 | 1-Alta | Controle de entrada de produtos | Novas mercadorias devem ser contabilizadas e adicionadas no sistema. | As informações devem ser cadastradas no estoque referente ao produtos, salvas e disponibilizadas para consultas futuras | Funcional | Seu Joaquim | Concluído | 2022-03-08
RF04 | 0-Altíssima | Frente de caixa | Geração de vendas pelo caixa. | As informações devem ser coerentes de acordo com o que foi previamente registrado | Funcional | Seu Joaquim | Em andamento | 2022-04-08
RF05 | 2-Média | Pesquisar estoque | Verificar quantidade de produtos do estoque | Consultas devem ser possíveis e exibidas as informações pesquisadas | Funcional | Seu Joaquim | Pendente | 2019-10-18
RF06 | 2-Média | Sistema de pagamento | Diferentes condições de pagamentos cedidas ao cliente para efetuar a compra dos produtos. | As possibilidades de pagamento devem ser apresentadas na comanda e efetuada a transação econômica | Funcional | Seu Joaquim | Em andamento | 2019-10-19
RF07 | 3-Baixa | Cadastro dos funcionários do caixa | Inserção dos funcionários para controle de atividades. | As informações e arquivos devem ser salvos e disponibilizados para consultas futuras | Funcional | Seu Joaquim | Em andamento | 2019-10-20
RF08 | 0-Altíssima | Geração de registro de comandas | Criar numeração automática para identificação única da comanda de venda. | As informações e arquivos devem ser coerentes de acordo com o que foi previamente registrado | Funcional | Seu Joaquim | Em andamento | 2019-10-21
RNF01 | 1-Alta | Pagar por PIX, Cartão de Crédito ou débito e dinheiro | O sistema deverá atrativo ao usuário , de forma com que seja intuitivo/ de facíl aprendizagem a fim de substituir e sanar eventuais sistemas e falhas já implementados | A estrutura sistemática deverá atender ás requisições da ISO/IEC 9126 | Não Funcional | Seu Joaquim | Em andamento | 2019-10-24
RNF02 | 2-Média | Realização de backup | Apenas o usuário (Professor) poderá enviar arquivos ao (Mural) do sistema | Os dados no banco de dados devem ser gravados ao final do dia | Não Funcional | Seu Joaquim | Em andamento | 2019-10-25
RNF03 | 3-Baixa | Multiplataforma | Acesso em diferentes sistemas operacionais | O sistema deverá ser adaptável a diferentes sistemas operacionais | Não Funcional | Seu Joaquim | Em andamento | 2022-03-26
RNF04 | 2-Média | Fluxo de processos | Organização sequencial de processos para feitos para concluir uma tarefa. | Sequência lógica deve ser imposta pelo administrador e testada em produção | Não Funcional | Seu Joaquim | Em andamento | 2022-03-26
RNF05 | 3-Baixa | Banco de dados relacional | As informações armazenadas no banco de dados terão um relacionamento entre elas. |  | Não Funcional | Seu Joaquim | Em andamento | 2022-04-01
RNF06 | 4-Muito baixa | Guia de estilos do sistema | Padronização do estilo do site, seguindo as mesmas cor, tipografia, espaçamento e formatos. | Estimativa: porcentual de alunos que irão se formar no ano subsequente | Não Funcional | Seu Joaquim | Pendente | 2019-10-26
RNF07 | 3-Baixa | Status da NFC-E | Gerada uma nota fiscal na finalização do pedido | O sistema deverá gerar uma nota fiscal eletrônica para toda comanda paga. | Não Funcional | Seu Joaquim | Ativo | 2022-03-03
RNF08 | 4-Muito baixa | Carregar entrada de estoque por XML | Os dados referentes ao estoque serão gravados no XML, possibilitando maior possibilidade de armazenamento de dados no Excel. | O sistema deverá disponibilizar e gravar as informações no banco de dados referente ao estoque. | Não Funcional | Seu Joaquim | Pendente | 2022-03-28
RNF09 | 3-Baixa | Demonstrar estrutura de preços na comanda | Demonstrar todos os valores unitários, suas quantidade e somatória de todos os valores. Apresentando o resultado para o usuário | O sistema na geração de comandas irá apresentar as informações listadas | Não Funcional | Seu Joaquim | Cancelado | 2022-02-25
RNG01 | 1-Alta | Cálculo das comandas | Cálculo para finalização das comandas | O cálculo é dado pela fórmula: (QtdProdutos * valor) + (QtdProdutos * valor) | Negócios | Seu Joaquim | Concluído | 2022-03-02
RNG02 | 1-Alta | Condição para saída do estabelecimento | Condicional de finalização do processo | Caso cliente pague a comanda, poderá sair do estabelecimento | Negócios | Seu Joaquim | Em andamento | 2022-04-15

## Buffet
Cód. | Prioridade | Nome | Descrição | Critérios de Aceitação | Tipo | Quem solicitou | Status | Data da Conclusão
RF01 | 1-Alta | Cadastro dos clientes | Cadastrar os dados pessoais do cliente e suas ações dentro da aplicação de software. | As informações devem ser salvas e disponibilizadas para consultas, visualizações e alterações futuras | Funcional | Rafaela | Em andamento | 2022-03-30
RF02 | 1-Alta | Cadastro de tema | Mostra os temas de buffet disponíveis para festas infantis de aluguel. | As informações devem ser cadastradas ao produto e disponibilizadas para consultas futuras | Funcional | Rafaela | Em andamento | 2022-03-30
RF03 | 0-Altíssima | Sistema de cálculo de orçamento | Tendo em base o tema da festa junina, os serviços prestados e descontos que dependem do cliente. | As informações devem ser cadastradas no estoque referente ao produtos, salvas e disponibilizadas para consultas futuras | Funcional | Rafaela | Em andamento | 2022-04-06
RF04 | 1-Alta | Verificação de cliente que contém desconto | Verificação se há clientes antigos para aplicar-lhes descontos. | As informações devem ser coerentes de acordo com o que foi previamente registrado | Funcional | Rafaela | Em andamento | 2022-04-08
RF05 | 2-Média | Agenda de cronogramas dos locais | Agendamento de cada serviço que será prestado e o seu local. | As informações devem ser salvas e disponibilizadas para consultas futuras | Funcional | Rafaela | Pendente | 2019-10-18
RF06 | 0-Altíssima | Geração do valor total | Calcular todos os serviços e produtos vendidos, deslocamento e tema, para basear-se no cálculo final. | As informações devem ser coerentes de acordo com o que foi previamente registrado | Funcional | Rafaela | Em andamento | 2019-10-19
RF07 | 3-Baixa | Distribuição das ordens de serviço e produtos para os funcionários | Indicar no sistema quais são as funções designadas para cada pessoa realizar. | As informações e arquivos devem ser salvos e disponibilizados para consultas futuras | Funcional | Rafaela | Em andamento | 2019-10-20
RF08 | 2-Média | Manual técnico dos produtos para cada tema | Cada tema possui uma especificação de tarefas para serem realizadas. | As informações e arquivos devem ser coerentes de acordo com o que foi previamente registrado | Funcional | Rafaela | Em andamento | 2019-10-21
RF09 | 0-Altíssima | Sistema de pagamento | Diferentes formas de se pagar a conta gerada | O sistema deverá ser utilizável somente conectado à internet | Não Funcional | Seu Joaquim | Em andamento | 2019-10-22
RF10 | 1-Alta | Gerenciamento de logística | Organizar os tempos e horários para não ocorrem colisões | Os padrões, formas, cores, disposição espacial e demais parâmetros devem estar em consonância com a ISO/IEC 9126 | Não Funcional | Rafaela | Em andamento | 2019-10-23
RNF01 | 2-Média | Pagar à vista e à prazo | Possibilitar a fatoração do prazo de pagamento ou o pagamento de todo o preço | A estrutura sistemática deverá atender ás requisições da ISO/IEC 9126 | Não Funcional | Rafaela | Em andamento | 2019-10-24
RNF02 | 2-Média | Pagar no Boleto PagSeguro, Cartão de Crédito e Débito, PIX e Paypal | Possibilização de escolha da forma de pagamento | Os arquivos enviados deverão atender as regulamentações pré estabelecidas pelo Orgão responsável | Não Funcional | Rafaela | Em andamento | 2019-10-25
RNF03 | 3-Baixa | Van para efetuar as entregas | Utilização de vans para poderem transportar os alimentos até o local da festa. | O sistema deverá ser sucetível a mudanças de carater pessoal referente a seus usuários | Não Funcional | Rafaela | Em andamento | 2019-10-26
RNF04 | 2-Média | Status de confirmação do Buffet | Buffet deve indicar no sistema que a entrega será feita. | O sistema informa o estado no fluxo da operação em que está | Não Funcional | Rafaela | Em andamento | 2019-10-30

## Clube Cultural
Cód. | Prioridade | Nome | Descrição | Critérios de Aceitação | Tipo | Quem solicitou | Status | Data da Conclusão
RF01 | 0-Altíssima | Cadastrar a coleção de revistas em quadrinho | As coleções deverão ser cadastradas pelo administradores ou moderadores. No cadastro deve ter: tipo da coleção, número da edição, ano da revista e caixa onde está. | As informações devem ser salvas e disponibilizadas para consultas futuras | Funcional | Ian | Em andamento | 2022-03-30
RF02 | 2-Média | Avaliar a condição das revistas | Checagem das coleções de revistas após uso dos amiguinhos. | As informações devem ser cadastradas ao produto e disponibilizadas para consultas futuras | Funcional | Ian | Em andamento | 2022-03-30
RF03 | 3-Baixa | Classificar os quadrinhos por tipo de coleção | Agrupar os quadrinhos conforme os seus tipos | As informações devem ser cadastradas no estoque referente ao produtos, salvas e disponibilizadas para consultas futuras | Funcional | Ian | Em andamento | 2022-04-06
RF04 | 1-Alta | Controle de empréstimos | Com a data de devolução é possível controlar se a coleção de revistas existe no clube e quando retornará. | As informações devem ser coerentes de acordo com o que foi previamente registrado | Funcional | Ian | Em andamento | 2022-04-08
RF05 | 1-Alta | Cadastro de amigos que pegaram revistas emprestadas | Cadastro dos amiguinhos para possíveis contatos e onde mora | As informações devem ser salvas e disponibilizadas para consultas futuras | Funcional | Ian | Pendente | 2019-10-18
RF06 | 4-Muito baixa | Visualização do histórico de solicitações dos quadrinhos | Mostra o histórico de empréstimos feitos para a coleção de quadrinho | As informações devem ser coerentes de acordo com o que foi previamente registrado | Funcional | Ian | Em andamento | 2019-10-19
RF07 | 3-Baixa | Seção de comentários da revista | Comentários deixados pelos usuários que leram as revistas em quadrinhos | As informações e arquivos devem ser salvos e disponibilizados para consultas futuras | Funcional | Ian | Em andamento | 2019-10-20
RF08 | 2-Média | Verificação de atrasos dos empréstimos | Controle de atrasos dos empréstimos e as pessoas que cometeram o atraso | As informações e arquivos devem ser coerentes de acordo com o que foi previamente registrado | Funcional | Ian | Em andamento | 2019-10-21
RF09 | 2-Média | Inventário das revistas | Revistas que estão presentes no clube cultural | O sistema deverá ser utilizável somente conectado à internet | Não Funcional | Ian | Em andamento | 2019-10-22
RF10 | 1-Alta | Cadastro das caixas | Cadastra-se a cor, uma etiqueta e um número; para localização das revistas em quadrinhos. | Os padrões, formas, cores, disposição espacial e demais parâmetros devem estar em consonância com a ISO/IEC 9126 | Não Funcional | Ian | Em andamento | 2019-10-23
RNF01 | 3-Baixa | Mandar um alerta vermelho na finalização do projeto | Quando faltar 1 dia para acabar a data de devolução irá alertar no sistema do administrador sobre o empréstimo e sua data de devolução | A estrutura sistemática deverá atender ás requisições da ISO/IEC 9126 | Não Funcional | Ian | Em andamento | 2019-10-24
RNF02 | 4-Muito baixa | Avaliar revistas em até 5 estrelas | Mensuração de qualidade do conteúdo da coleção de quadrinhos | Os arquivos enviados deverão atender as regulamentações pré estabelecidas pelo Orgão responsável | Não Funcional | Ian | Em andamento | 2019-10-25
RNF03 | 3-Baixa | Informar o status do empréstimo no histórico | Informar a situação atual do empréstimo: já foi entregue, atrasado, perto de ser entregue e emprestado. | O sistema deverá ser sucetível a mudanças de carater pessoal referente a seus usuários | Não Funcional | Ian | Em andamento | 2019-10-26
RNF04 | 2-Média | Status de confirmação do Buffet | Buffet deve indicar no sistema que a entrega será feita. |  |  | Ian
RNG01 | 1-Baixa | Apoio a decisão | Informações na tomada de decisão | Estimativas de alunos por região domeciliar | Negócios | Ian | Pendente | 2019-10-26
RNG03 | 1-Média | Apoio a decisão | Informações na tomada de decisão | Identificar alunos que compriram 70% dos créditos da disciplina | Negócios | Ian | Pendente | 2019-10-26
RNG04 | 1-Alta | Apoio a decisão | Informações na tomada de decisão | Quantidade de alunos que trancaram as disciplinas e seus devidos cursos | Negócios | Ian | Pendente | 2019-10-26